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一、簡介
[bookmark: _Toc243552284]1.1 徵求建議書說明文件背景
本案旨在引進智慧醫療自動化搬運系統，用於淡水馬偕紀念醫院手術室（開刀房）內外之無菌物品、手術器械、髒污布類及醫療耗材之自動化傳送，以減輕醫護人員行政負擔，提升手術室運作效率。
依本院資訊系統採購程序規定得公開徵詢廠商建議書，做為本案執行評估程序之參考，為使投標廠商瞭解本案需求，故製作本「徵求建議書說明文件」。

[bookmark: _Toc243552285]1.2 徵求建議書說明文件目的
本徵求建議書說明文件之目的，係向廠商說明本院即將採購「插車式搬運機器人軟硬體及充電樁」之需求與期望，俾供廠商據以提出符合本案需求之建議書。

[bookmark: _Toc243552286]1.3 徵求建議書說明文件範圍
本徵求建議書說明文件範圍，主要規定投標廠商針對本案所提出之建議書應包含的內容，包括：專案概述、專案需求建議、成本分析、專案計畫執行能力、廠商信譽等等。
針對本案“資訊系統/設備 詢價品項規格表”，需要提出達規說明書（若有需要需檢附證明，所送達標書內容或品項規格不符、不實等情況若發生，將不予與驗收），並在徵求建議書的最後一頁提供本案報價單。
[bookmark: _Toc243552287]
二、專案概述
[bookmark: _Toc243552288]2.1專案承辦單位
本專案主辦單位為 淡水馬偕紀念醫院 資訊課，投標廠商疑問諮詢或建議書寄送窗口：
收件人：李文瑞
電  話：02-28094661轉2204
E-mail：ray@mmh.org.tw
地  址：251新北市淡水區民生里民生路45號 淡水資訊課。

[bookmark: _Toc243552289]2.2專案名稱
本專案名稱為「淡水馬偕紀念醫院開刀房插車式搬運機器人軟硬體及充電樁」徵求建置計畫。
[bookmark: _Toc243552290]2.3專案目標
· 導航技術：須採用無軌導航（如激光導航、SLAM 視覺導航），嚴禁破壞開刀房地面鋪設軌道或磁條。
· 避障功能：具備 3D 視覺 AI 避障與動態路徑規劃，能於人員頻繁進出之走廊自動停讓或繞行。
· 感染管制：全機外殼須符合醫療級防水與防塵標準（建議 IP54 以上），並耐受常見醫療消毒水（如酒精、漂白水）擦拭。
· 載重與續航：單機最大載重不低於 [150] 公斤，連續工作時間不低於 [8] 小時，具備低電量自動返回充電站充電功能，充電站支援快速充電能。
· 身份辨識：具備密碼、感應卡（員工證）或生物辨識解鎖功能
· 系統整合：系統具備搬運任務指派與後台管理功能，可透過 API 與醫院現有之手術室資訊系統（OR 系統）、HIS 系統整合，能對自動門/電梯進行通訊控管尤佳。
[bookmark: _Toc243552291]2.4專案範圍
有關本專案系統之範圍與工作項目如下：
(1)設備安裝與建置：
A. 本案採購設備相關系統之安裝。
B. 資訊主機硬體設備需於本院資訊室電腦機房機櫃上架安裝。
C. 新購設備與現有設備整合與連接。
D. 相關敎育訓練。
(2)硬體設備保固：
參與投標廠商須具備原廠授權證明書,以利提供合約保固期內軟體系統之完善售後服務。
(3)軟體系統保固：
參與投標廠商須具備原廠授權證明書,以利提供合約保固期內軟體系統之完善售後服務。

[bookmark: _Toc243552292]2.5專案時程規劃
本專案時程分為兩階段，第一階段為徵求建議書階段，合乎本院需求意向者進行議價；第二階段為系統建置階段。得標廠商自簽訂合約後依相關時程規定辦理並完成所有工作。廠商須於建議書中提出以簽約後開始並於三個月內完成建置之時程建議。相關時程本院初步規劃如下：
(1) 徵求本專案建置建議書，廠商於接獲邀請後請於二週內完成建議書投遞。
(2) 合格投標廠商於本院指定之日期時間參加密封報價及議價。
(3) 於議價後第四週內進行合約簽訂工作。 
(4) 自簽訂合約起第二週內廠商提交專案執行計劃書(需含交貨，建置、驗收與敎育訓練等時程以及其他未盡事項)。
(5) 自簽訂合約起第四週內與專案負責人開會協調，由雙方確認及協調各項工作時程以確保可以順利執行。
(6) 自簽訂合約起第六週內貨品交付。
(7) 自簽訂合約起第八週內完成軟硬體安裝與建置。
(8) 自簽訂合約起第十二週內完成各項功能測試與驗收。
(9) 完成驗收第二週內廠商提交保固期執行計劃書。

以上專案時程規劃為本院基本需求，投標廠商若有時程出入應提出說明。
本專案自驗收作業完成後，廠商提供5*8保固及相關諮詢服務。

[bookmark: _Toc243552293]
三、作業環境說明
[bookmark: _Toc243552294]3.1系統建置原則及技術
1. 參與本案廠商需有建置相關自動化搬運機器人經驗及技術人員，同時必須具備有規劃自動化搬運機器人相關專業人員及維護支援技術團隊，也必須與本專案中提供參與上述需求的企業經驗案例。
2. 本案由得標廠商負責協助建置自動化搬運機器人，同時具備與院內資訊系統整合與後台管理功能功能。
3. 建置相關系統環境時，執行現有與現有環境相容。
4. 提供本案建置相關系統技術教育訓練。
5. 本案與其它系統連結部分，得標廠商需提供相關技術協助及諮詢服務。
[bookmark: _Toc243552295]
四、需求說明
[bookmark: _Toc243552296]4.1功能性需求
1. 本專案之系統功能及內容，需進一步與本院主辦單位進行需求訪談及確認。
2. 本專案系統之使用者介面設計應具親和力與未來之擴充性。
[bookmark: _Toc243552297]4.2安全規範需求
1. 應用業務之權限控管管理需與本院權限控管整合。
2. 應能防止非系統允許之合法授權人進入系統內存取資料，能識別使用者身份並決定使用者對資料及系統之使用權限。
3. 承包廠商對業務上所接觸之本院電腦資料，應視同機密文件採必要之保密措施，任何因承包廠商人員洩密所致之賠償及刑事責任，概由承包廠商負責，並列入本院拒絕往來戶。
4. 需訂定故障排除程序及完善備援機制，便於復原及緊急處置。
[bookmark: _Toc243552298]4.3專案管理需求
1. 專案開發期本院得視需要召開開發會議，承包廠商需派專案經理率技術人員前來參加並做報告。
2. 專案管理應進行整體測試、壓力測試，以達成完善的軟硬體測試及驗證程序，來確保本專案之品質。
3. 專案完成後本院得視需要召開維護會議，承包廠商派需專案經理率技術人員前來參加並做報告。
[bookmark: _Toc243552299]4.4教育訓練需求
1. 提供系統操作及使用訓練。
2. 提供教材或講義。
3. 訓練梯次及時間由雙方協調訂定。
[bookmark: _Toc243552300]4.5驗收管理需求
1. 承包廠商應依合約所訂之交付項目與時程，依序進行專案工作，本院得視需要要求廠商提供進度報告。
2. 為確保承包廠商所交付系統能滿足本院作業需求，本案需進行系統測試，由承包廠商提供各測試項目執行及結果報告以作為驗收依據。
3. 	建置系統後，必須派員至本院協同進行各項功能測試，由本院確認無誤後始可完成測試報告文件。
4. 驗收方式：
(1) 資產性驗收：主機及相關設備必須詳列規格清單，並逐一清點。
(2) 功能性驗收：本案軟硬體功能需求規範需逐項測試驗收。
(3) 相關文件：系統建置白皮書、產品規格書及其他文件。
[bookmark: _Toc243552301]4.6產品交付
1. 交付品項規格表列項目。




	資訊系統/設備   詢價品項規格表

	預算項目：自訂插車式搬運機器人軟硬體及充電樁               案件編號：A115-000552

	名稱：
	(中) 自訂插車式搬運機器人軟硬體及充電樁

	
	(英) 

	項次
	品     項／規     格
	數量
	單位

	1.

	插車式搬運機器人
	2
	

	2
	充電樁
	2
	

	3
	資訊系統
	1
	

	
備
  註
	1. 上列項目為必需項目，廠商如有增加項目(不可減少)則需於建議書中規劃增列並說明。
2. 本專案之系統功能及內容，如有需要可進一步與本院主辦單位進行需求訪談及確認。
3. 以上含免費到場軟、硬體系統安裝及系統架設服務，並檢附新品證明文件、原廠保固證明書、維護廠商到府維護書、弱點掃描證明，以及其它佐證文件。
4. 需包含此專案相關教育訓練。
自驗收日起提供保固，保固期間內廠商應負責免費維護服務，以維持系統正常運作，保固期過後的維護費用比率，將於議價會議時依據得標含稅金額一併訂定之。



[bookmark: _Toc243552302]
五、廠商須知
[bookmark: _Toc243552303]5.1實績要求
承包廠商所屬團隊需具備相關領域之建置之工作實績經驗，並表列之，如下。
	對象
	建置日期
	建置規模
	備註

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc243552304]5.2人員要求
檢送參與本專案工作人員之學經歷背景，專案過程中非經本院公函同意不得任意更換專案人員。
承包本專案之廠商應成立工作小組，成員及成員資格需包括下列:
1. 本案專案經理應具2年以上相關工作經驗，並執行各項技術及管理工作。
2. 本案專案經理需具備相關資格證明，廠商需提出相關文件，以保障本專案系統開發之品質控管。
3. 參與專案人員均需為承包廠商全職工作人員，並應於專案簽約前提交與建議書相符之專案人員相關資料(含該人員之到職日期、健保卡正面影本、學經歷及在本案擔任工作等)檢送本院備查。
[bookmark: _Toc243552305]5.3損害賠償
廠商於得標後須保證履行契約規定，若於合約進行時使本院蒙受之損失或有設備系統安全受損害，無法正常運作時，概由廠商負責賠償，而本院得自應付價金中扣抵。
[bookmark: _Toc243552306]5.4權利瑕疵擔保
(1) 廠商應保證本案交付本院之產品未侵害他人之著作權及其他權利，如有侵害他人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律及賠償責任。
(2) 廠商所提供之產品因侵害他人著作權或其他權利時，應按下列方式擇一解決，並且負責賠償本院因侵權引起之相關費用：
· 修改侵權部份，使該產品無觸犯他人權利之處。
· 徵得權利人授權，使本院能繼續使用該產品。

[bookmark: _Toc243552307]
5.5工作項目時程要求
本專案開發工作項目時程與相關產品交付階段如下表：
	項次
	工作項目
	產品項目
	專案時程

	1
	提報建議書作業
	系統建議書
(請依建議書製作規則)
	截止日內郵寄或送交採購單位

	2
	參與院內評估作業
	請廠商到院簡報說明或
提報相關文件
	必要時由本院召開會議

	3
	密封報價
	依『採購品項規格表EDP-P-04』廠商密封報價單
	由本院採購單位通知

	4
	參與議價
	請廠商到院參與押標金憑證(500萬以上案件)
	由本院採購單位通知

	5
	簽訂合約
	依照本院合約範本填寫
	由本院採購單位通知

	6
	專案啟動
	專案執行計劃文件
	簽約後依2.5(4)項時程內

	7
	專案建置
	建置文件
	簽約後依2.5(5)項時程內

	8
	交貨、安裝
	品項規格表列項目
	簽約後依2.5(6)(7)項時程內

	9
	專案驗收
	驗收報告、文件
	簽約後依2.5(8)項時程內



[bookmark: _Toc243552308]5.6履約保證金規定
得標廠商應於簽定合約時，繳交履約保證金，金額為付款總額之10 %，於驗收完成，且無待解決事項後30日內無息退還。
說明：
若本合約總價新台幣一百萬元以上，乙方於簽定合約時，應繳交履約保證金。
(一)金額：付款總額之10%；若合約中含軟硬體，軟體部份之履約保證金為軟體付款總額之100%，硬體部份之履約保證金為硬體付款總額之10%
(二)方式：履約保證金可以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為之。
(三)執行：因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，甲方得自應付價金中扣抵，若仍有不足者，甲方得自履約保證金中扣抵。
(四)期間：履約保證金於驗收入庫完成且無待解決事項後30日內無息退還。
[bookmark: _Toc243552309]5.7保固保證金規定
取回履約保證金時，應同時繳交保固保證金，金額為付款總額之5 %，俟本案保固期屆滿，且無待解決事項後30日內無息發還。
說明：
(一)保固責任：如保固保養合約。
(二)保固保證金：取回履約保證金時，應同時繳交保固保證金。
(三)金額：付款總額之5%；若合約中含軟硬體，軟體部份之保固保證金為軟體付款總額之30%，硬體部份之保固保證金為硬體付款總額之5%。
(四)期間：驗收入庫完成日起至保固期滿，且無待解決事項後30日內無息發還
[bookmark: _Toc135115511][bookmark: _Toc243552310]5.8本院付款方式
本專案費用將分四期支付
1. 第一期款項為整體專案費用百分之十，得標廠商於完成正式簽約手續後，提出專案啟動計劃書，經本院相關單位確認無誤後撥付。
2. 第二期款項為整體專案費用百分之三十，得標廠商於完成需求調查分析後，提出系統規劃設計書，經本院相關單位審核無誤後再行撥付。
3. 第三期款項為整體專案費用百分之三十，得標廠商於完成產品製造程序後，提出安裝測試報告書，經本院相關單位審核無誤後再行撥付。
4. 第四期款項為整體專案費用百分之三十，得標廠商於完成所有安裝測試，依本院驗收程序驗收後，交付相關文件，並經本院相關單位審核無誤後再行撥付。


[bookmark: _Hlk121147020][bookmark: _Hlk121149334]5.9資通安全管理義務	Comment by 施冠君: 在不違反強制、禁止規定之前提下尊重業務執行管理單位之顧問公司有關資通安全規範意見。
一、資通安全管理義務相關條款，已明訂於七、委外契約共同條款表，若委外契約共同條款表有修改，則以最新版本為主。
二、經甲方請求、本合約於解除、終止或期限(間)屆滿時，乙方應立即將其所持有之甲方資訊全數返還予甲方；無法以交付方式返還者，乙方應立切結字據後自行銷毀。若有違反，乙方應對甲方負損害賠償責任。
三、乙方若違反以上資安政策造成甲方財務損失，損害賠償金額為合約總價的百分之十(10%)。
[bookmark: _Toc243552311]
六、建議書製作規則
[bookmark: _Toc243552312]6.1簡述
(1) 投標廠商建議書製作，應符合本節之規定。
(2) 建議書不得逾期投遞，否則視為棄權。
(3) 建議書於投遞時間截止後，不得修改或增訂。

[bookmark: _Toc243552313]6.2裝訂及交付
(1) 裝訂
請用A4規格式印刷，內容以中文橫式由左至右繕打，並標註頁數。請提供一式一份。
(2) 投遞
截止日期及時間：依公告日期為準。
(3) 投遞地點
淡水馬偕紀念醫院 資訊課 (新北市淡水區民生里民生路45號)
(4) 投遞方式
投標廠商將建議書送達本院。
[bookmark: _Toc243552314]6.3一般要求
(1) 建議書交付後，本院不得交付本院及評選單位以外之第三者參閱。製作建議書及合約簽訂前所費之成本，由投標廠商自行負擔，建議書所有權歸本院。
(2) 投標廠商對於徵求建議書說明文件內容有疑問時，請於公告截止前之上班時間以電話（02-28094661#2204 李先生）提出意見或問題，本院不另舉辦說明會；另為使投標廠商瞭解本院現行資訊系統，廠商得於公告截止前之上班時間至資訊單位洽詢討論或借閱相關文件。
(3) 本院對投標廠商建議書中所提實績經驗有疑問時，得請廠商提出證明文件。

[bookmark: _Toc243552315]
6.4 建議書內容
投標廠商所撰寫「建議書」內容應包括下列主要項目：
建議書封面(如附件一)
目錄
專案概述
3.1 專案名稱
3.2 專案目標
3.3 專案範圍
3.4 專案時程及交付品項
專案需求建議
4.1技術建議：包括系統功能設計、架構、資料庫技術等
4.1.1 規格、架構及說明
4.1.2 解決方案描述(包含方法、技術與工具)
4.1.4 保固保養(維護)計畫
4.2 專案環境需求調查(如附件二)
4.3 教育訓練建議(課程綱要及時數)
4.3.1 系統管理者教育訓練計畫
專案計畫執行能力
5.1 如期完成專案之規劃
5.2 驗證系統效能之規劃
廠商信譽
6.1 公司之簡介、經驗及實績
6.2 技術能力證明及說明
6.3 參與專案團隊及人員相關資料
6.4 後續保固維護服務能力
其它建議事項


[bookmark: _Toc243552316]七、委外契約共同條款
馬偕紀念醫院
委外契約共同條款表
文件編號：MMH-ISMS-4-GE-029	文件版本：1.4        生效日期：2025.07.11
保存期限：依據契約標的保存期限     					 機密性等級：一般

1、 定義
1. 資通系統：指用以蒐集、控制、傳輸、儲存、流通、刪除資訊或對資訊為其他處理、使用或分享之系統。
2. 資通服務：指與資訊之蒐集、控制、傳輸、儲存、流通、刪除、其他處理、使用或分享相關之服務。
3. 資通安全：指防止資通系統或資訊遭受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，以確保其機密性、完整性及可用性。
4. 資通安全事件：指系統、服務或網路狀態經鑑別而顯示可能有違反資通安全政策或保護措施失效之狀態發生，影響資通系統機能運作，構成資通安全政策之威脅。
5. 個人資料：指自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。
6. 個人資料檔案：指依系統建立而得以自動化機器或其他非自動化方式檢索、整理之個人資料之集合。
7. 蒐集個人資料：指以任何方式取得個人資料。
8. 處理個人資料：指為建立或利用個人資料檔案所為資料之記錄、輸入儲存、編輯、更正、複製、檢索、刪除、輸出、連結或內部傳送。
9. 利用個人資料：指將蒐集之個人資料為處理以外之使用。
10. 安全維護事項：採取技術上及組織上之必要措施，並符合資通安全、個人資料保護相關法規之安全控制。
2、 資通安全與個人資料保護保證
乙方茲向甲方聲明、保證並同意遵守以下事項：
1. 乙方需遵循本契約、甲方資通安全管理及個人資料保護安全維護事項相關文件之規定。
2. 乙方更換專案人員應提供資歷供甲方審查，並經甲方同意後，始得更換。
3. 乙方保證符合資通安全管理法施行細則第四條規定之受託者要求：
(1) 受託者辦理受託業務之相關程序及環境，應具備完善之資通安全管理措施或通過第三方驗證。
(2) 受託者應配置充足且經適當之資格訓練、擁有資通安全專業證照或具有類似業務經驗之資通安全專業人員。
(3) 受託者辦理受託業務得否複委託、得複委託之範圍與對象，及複委託之受託者應具備之資通安全維護措施。
(4) 受託業務涉及國家機密者，執行受託業務之相關人員應接受適任性查核，並依國家機密保護法之規定，管制其出境。
(5) 受託業務包括客製化資通系統開發者，受託者應提供該資通系統之安全性檢測證明；該資通系統屬委託機關之核心資通系統，或委託金額達新臺幣一千萬元以上者，委託機關應自行或另行委託第三方進行安全性檢測；涉及利用非受託者自行開發之系統或資源者，並應標示非自行開發之內容與其來源及提供授權證明。
(6) 受託者執行受託業務，違反資通安全相關法令或知悉資通安全事件時，應立即通知委託機關及採行之補救措施。
(7) 委託關係終止或解除時，應確認受託者返還、移交、刪除或銷毀履行契約而持有之資料。
(8) 受託者應採取之其他資通安全相關維護措施。
4. 甲方有權定期或於知悉乙方發生可能影響受託業務之資通安全事件時，以稽核或其他適當方式確認受託業務之執行情形。
5. 乙方執行本契約內容期間，知有違反資通安全、個人資料保護相關法令之情事時，應於知悉1小時內通知甲方，並配合甲方之要求採行補救措施。
6. 因可歸責於乙方之事由，造成甲方發生資通安全事件時，乙方應於知悉1小時內，將事件發生之事實及已採取之因應措施通報甲方，並於15日曆天內依甲方指定之方式，送交調查、處理及改善報告。	Comment by 劉柏佑: 「可歸責XX之事由」為法規用語，故修改。
7. 本契約有效期間內，因可歸責於乙方之事由造成甲方發生資通安全事件時，乙方需負損害賠償責任。
8. 本契約委託關係終止或解除時，乙方應配合甲方之要求，□返還 □移交□刪除□銷毀履行契約而持有之資料，並於驗收時，提交履行本款規定之佐證資料。
9. 乙方交付之資通系統、資通服務，應於契約期間配合原廠、CVE網站（https://cve.mitre.org/）漏洞公告，提供修補或防止該漏洞造成甲方發生資通安全事件之建議，並配合甲方之要求，由乙方安排專人進行更新，並確保資通系統、資通服務正常運作。
10. 乙方自甲方取得之個人資料，在蒐集、處理、利用個人資料時，應遵守法令及甲方主管機關相關法規命令之規定，建立適當安全維護事項，防止資通安全事件發生，限於本契約目的範圍內，於甲方指定之處所內使用。乙方同意取得或知悉甲方之資料，應僅提供、告知有需要知悉該秘密之團隊成員，並應要求該等人員簽署與本條款內容相同之保密同意書。本條款所指安全維護事項包含採取技術上及組織上之必要措施，並符合資通安全、個人資料保護相關法規。
11. 乙方承攬本契約，若有合作夥伴與分包廠商，應事先提交名單經甲方同意，並依其對甲方資料之存取程度，由乙方要求建立相對應之安全維護事項，以防止資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。
12. 乙方建置或使用雲端服務時，禁止使用大陸地區（含香港及澳門地區）廠商之雲端服務運算提供者。
13. 乙方提供甲方雲端服務所使用之資通產品（含軟硬體及服務等）不得為大陸廠牌；執行委外案之境內團隊成員（含分包廠商）亦不得有陸籍人士參與；就境外雲端服務之執行團隊成員，至少應具備相關國際標準之人員安全管控機制，並通過驗證。另，雲端服務提供者自行設計之白牌設備暫不納入限制。
14. 乙方提供服務所使用之資通訊軟硬體設備，不允許使用大陸地區產品；亦不得使用數位發展部依據「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」公布之廠商清單所提供之產品，或甲方主管機關公告之禁用廠商名單，如產品係由上述廠商進行設計（Original Design Manufacturer,ODM）或製造（Original Equipment Manufacturer,OEM）者，同屬限制範圍。
15. 乙方提供之服務，或所使用之軟硬體設備，如經甲方主管機關以正式函文、新聞稿或類此方式公告有資安疑慮時，甲方得請乙方提出說明並綜合一切情事決定是否暫停乙方服務被訂購、或採取暫停履約等措施。
16. 乙方保證承攬本契約所涉及之人員未具有陸籍身分。
17. 本契約若包括客製化資通系統開發者，乙方應提供該資通系統之安全性檢測證明；涉及利用非乙方自行開發之系統或資源者，乙方應標示非自行開發之內容與其來源及提供授權證明，例如：jQuery、NativeBase等第三方元件。
18. 乙方承攬本契約期間，在經甲方同意下開放資通系統遠端連線，乙方應建立以下安全維護事項：
(1) 應監控資通系統遠端連線。
(2) 資通系統應採用加密機制。
(3) 資通系統遠端存取之來源應為乙方已預先定義及管理之存取控制點。
(4) 依維運需求，授權透過遠端執行特定之功能及存取相關資訊。
(5) 乙方執行資通系統遠端連線之資訊設備，每次連線甲方網路前，必須先以商業版合法防毒軟體最新病毒碼進行全系統掃描，確認沒有病毒，且作業系統之漏洞修補程式已更新至最新狀態，方可存取甲方網路。
(6) 對於每一種允許之遠端存取類型，均應先取得甲方授權，建立使用限制，並留有使用紀錄。
19. 甲方得不定期派員稽核乙方提供之服務是否符合本契約之規定，乙方應以合作之態度在15日曆天內提供甲方相關書面資料，或協助約談相關當事人。若配合主管機關、司法單位執行上述稽核，甲方得以不預告之方式進行之，乙方不得拒絕或規避。稽核應符合乙方合理的保密、安全及業務要求。稽核費用由甲方自行負擔。
20. 乙方應配合甲方所辦理之稽核工作，針對缺失於收到甲方書面通知日起限期改善，如乙方未依期限完成，依本契約相關規定辦理。
21. 乙方僅得於甲方指示之範圍內，蒐集、處理或利用個人資料。乙方認甲方之指示有違反個人資料保護法規，或為遵循個人資料保護法規所發布之命令規定等致乙方無法執行甲方指示之情事時，應立即通知甲方。	Comment by 劉柏佑: 請業務執行管理單位確認本條修改是否符合貴單位原意。


[bookmark: _Toc243552317]八、採購品項規格表
	[bookmark: _Hlk186792115]資訊系統/設備   採購品項規格表(報價用)    Form:EDP-P-04

	預算項目：自訂插車式搬運機器人軟硬體及充電樁          案件編號：A115-000552

	名稱
	(中) 自訂插車式搬運機器人軟硬體及充電樁

	
	(英) 

	項次
	品     項／規     格
	數量
	單位

	1
	插車式搬運機器人
	2
	

	2
	充電樁
	2
	

	3
	資訊系統
	1
	

	
	總價(含稅)  
	

	
備
  註
	1. 上列項目為必需項目，廠商如有增加項目(ex. 實體主機)則需於建議書與報價單中規劃增列並說明。
2. 本專案之系統功能及內容，如有需要可進一步與本院主辦單位進行需求訪談及確認。
3. 以上含免費到場軟、硬體系統安裝及系統架設服務，並檢附新品證明文件、原廠保固證明書、維護廠商到府維護書、弱點掃描證明，以及其它佐證文件。
4. 需包含此專案相關教育訓練。
自驗收日起提供保固，保固期間內廠商應負責免費維護服務，以維持系統正常運作，保固期過後的維護費用比率，將於議價會議時依據得標含稅金額一併訂定之。

	
	公司名稱
	公司報價用章
	聯絡資訊

	
	
	





本案資訊室承辦人：李文瑞        　電話：□台北(02)25433535 Ext2476,　　　■淡水(02)28094661Ext2204
[bookmark: _Toc243552318]
九、附件一 建議書封面
[image: ]

淡水馬偕紀念醫院開刀房
插車式搬運機器人軟硬體及充電樁
建置計畫案
建議書
案件編號：	A115-000552
20XX年   月   日公司章
用　　印　　欄
負責人章

公司名：
聯絡人：
電　話：
傳　真：
	e-mail：
[bookmark: _Toc243552319]十、附件二 設置環境需求調查
	設置地點：
	設備品項：

	NO
	項    目
	設置點
	特 殊 需 求(|X|選)

	
	
	符合
	未符合
	無
	 有
	(請寫明需求內容.原因及選)

	空



調
	溫度
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	 ______℃ ±____℃      恆溫

	
	相對溼度
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	 ______ % ±____%

	
	空調正負壓
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|正壓_____(____Pa)  |_|負壓____(____Pa)

	
	排氣量
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	_______ cmm

	
	清淨度等級
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|100級  |_|1000級  |_|10000級|_|100000級

	
	通風量
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	_______ cmm

	
	設備熱負荷
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	_________KCAL

	電

  力
	最大電力負載
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	_________KW或_________KVA。

	
	電壓
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|單相 |_|三相 |_|120v |_|208v  |_|220v  |_|380v

	
	電流
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	_______安培

	
	功率因數
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	________   

	
	電力系統回路
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|普通回路 |_|緊急發電機回路 |_| UPS不斷電回路

	
	照度
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	_______LUX或_______米燭光以上

	給

排

水
	給水系統
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|冷水 |_|熱水 |_|冰水 |_|RO逆滲透 |_|_______

	
	流量
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	________LPM

	
	水壓
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	________kg/cm2

	
	水溫
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|冷水_____℃±__℃    |_|熱水_____℃±___℃
|_|冰水_____℃±__℃

	
	排水量
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	_______ LPM  

	資
訊
	作業系統(OS)
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|Unix, |_|Linux, |_|Windows_____以上, 其他:______

	
	網域/頻寬
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|公共網域, |_|專屬網域.        頻寬______以上

	
	網點/IP
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	_______網點. |_|浮動IP, |_|固定IP(理由：          )

	其



他
	電話
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	_______具

	
	氣體
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|O2 |_|CO2 |_|SUCTION  |_|AIR  |_|其他_____

	
	承載重量
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	_________KG/CM2  

	
	空間需求
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	長___m 寬______ m  最小淨高_____ m

	
	運轉噪音
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	________分貝

	
	電波防護
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	說明：

	
	磁場防護
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	說明：

	
	輻射防護
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	.鉛板      鉛當量：_______mmpb  

	
	振動
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	______m/s2

	
	設備連續   
運轉時間
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|4小時 |_|8小時 |_|16小時 |_|24小時

	
	蒸汽
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|自產   |_|外接   需求 _______PSI

	
	
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	說明：

	
	
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	說明：
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